Trabajo Práctico: Presupuesto de un Proyecto

Gestión de Redes Sociales - Konos

# Parte 1 – Definición del Proyecto

Nombre del proyecto: Gestión de redes sociales para una empresa – Konos

Objetivo del proyecto: Mejorar la presencia de la empresa en Instagram mediante la planificación, diseño y publicación de contenido durante 2 meses.

## Alcance – ¿Qué incluye?

Planificación de contenido.

Diseño de publicaciones e historias.

Calendario de publicaciones.

Publicación del contenido.

Reuniones de seguimiento con el cliente.

## ¿Qué NO incluye?

Campañas de publicidad paga.

Diseño de página web.

Producción de fotos o videos profesionales.

Gestión de otras redes sociales.

# Parte 2 – Recursos Humanos

Descripción: Se requiere un equipo de profesionales para gestionar la presencia en redes sociales.

Personal necesario: 
• Community Manager: 1 profesional
• Diseñador de contenido: 1 profesional

# Parte 3 – Recursos Materiales y Tecnológicos

Descripción: Se contemplan los recursos tecnológicos e infraestructurales necesarios para ejecutar el proyecto durante 2 meses.

Conceptos considerados: 
• Internet
• Electricidad
• Notebook (amortización)
• Celular (amortización)

# Parte 4 – Servicios Externos

Descripción: Se prevé contratar servicios especializados que complementen el proyecto.

Servicios considerados: 
• Fotógrafo profesional (1 sesión fotográfica para obtener contenido original)

# Parte 5 – Costos Indirectos

Descripción: Gastos operacionales y administrativos asociados al proyecto.

Conceptos considerados: 
• Papelería y suministros
• Transporte
• Impuestos y gastos administrativos

# Parte 6 y 7 – Presupuesto Final

Descripción: Consolidación de todos los costos del proyecto incluyendo contingencia.

Estructura del presupuesto:
• Recursos Humanos
• Materiales y Tecnología
• Servicios Externos
• Costos Indirectos
• Subtotal del proyecto
• Fondo de contingencia (10%)
• Total del proyecto

Nota: El fondo de contingencia del 10% se calcula sobre el subtotal para cubrir imprevistos y cambios en el alcance.

# Parte 8 – Precio de Venta

Descripción: Cálculo del precio final a cobrar al cliente considerando un margen de ganancia del 30%.

Estructura de precio:
• Costo total del proyecto (incluyendo contingencia)
• Margen de ganancia: 30%
• Precio final al cliente

# Parte 9 – Reflexión

1. ¿Qué rubro representó el mayor costo?

El mayor costo corresponde a los recursos humanos, ya que el trabajo depende principalmente del tiempo y los conocimientos del equipo.

2. ¿Qué gastos no habían considerado al principio?

Al principio no se suelen considerar gastos como la electricidad, el transporte o los imprevistos.

3. ¿Por qué es importante calcular todos los costos antes de comenzar un proyecto?

Calcular todos los costos permite fijar un precio adecuado y evitar pérdidas económicas.

4. ¿Qué podría ocurrir si una empresa olvida incluir algunos gastos en el presupuesto?

Si una empresa olvida incluir algunos gastos, puede terminar cobrando menos de lo que realmente cuesta el proyecto y reducir o perder sus ganancias.